## Plan de Actividades
PLAN PROYECTO 2 |  |  | XTECDigital |  |  | La universidad XTEC ha decidido implementar un sistema que permita gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El sistema debe permitir gestionar todos los elementos relacionados con los cursos impartidos en XTEC.
PROJECT TITLE | XTEC-Digital |  | INSTITUCION |  |  |  | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
PROJECT MANAGER | Allan Josué Calderón Quirós |  | FECHA DE REUNIONES |  |  |  | LUNES Y VIERNES DE 19:00 - 21:00
TAREA | SUBTAREAS | SECCIÓN ENCARGADA | NOVIEMBRE | [9 empty] | DICIEMBRE
|  |  | SEMANA 1 | [7 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
VISTA ADMINISTRADOR
Log In | Deben haber cuentas de administrador (Agregar en el script de populación) | Ronny Santamaria
| Se debe permitir autenticación de usuario | Ronny Santamaria
Gestión de cursos | Visualizar los cursos | Edgar Gonzalez
| Crear cursos | Edgar Gonzalez
| Deshabilitar cursos | Edgar Gonzalez
Inicializar Semestre | Crear Semestres | Allan Calderon
| Establecer cursos a impartir | Allan Calderon
| Establecer grupos | Antony Fallas
| Establecer estudiantes matriculados en el grupo | Antony Fallas
| Establecer estudiantes matriculados en el curso | Antony Fallas
| Obtener la informacion de los estudiantes (De otra base de datos) | Antony Fallas
| Cada grupo debe tener asociado una sección de documentos | Ronny Santamaria
| La sección de de documentos debe contener originalmente 4 carpetas: Presentaciones, Quices, Exámenes y Proyectos | Ronny Santamaria
| Cada grupo debe tener asociado una sección de evaluaciones | Edgar Gonzalez
| En la sección de evaluaciones debe crearse originalmente con 4 rubros: Quices, Exámenes y Proyectos | Edgar Gonzalez
| Para crear un nuevo semestre se debe poder hacer paso por paso la creación | Ronny Santamaria
| Para crear un nuevo semestre se debe poder hacer cargando un excel que tenga la información | Ronny Santamaria
VISTA PROFESOR
Log in | Debe existir una cuenta Profesor | Antony Fallas
| Debe permitir autenticación de usuario | Antony Fallas
Gestión de documentos | El profesor puede visualizar documentos en los curso | Ronny Santamaria
| El profesor puede agregar documentos en los curso | Allan Calderón
| El profesor puede editar documentos en los curso | Allan Calderón
| El profesor puede eliminar documentos en los curso | Allan Calderón
| Los documentos que se carguen pueden ser seleccionados del equipo | Antony Fallas
| Debe mostrarse la fecha en que se subió el archivo | Antony Fallas
| Debe mostrarse el tamaño del archivo cargado a la plataforma | Edgar Gonzalez
| El profesor puede crear carpetas con estructuras ya definidas | Edgar Gonzalez
| Puede eliminar carpetas pero solo las que hay creado el (carpetas ya definidas del curso no puede) | Edgar Gonzalez
Gestión de rubros | Se puede visualizar rubros | Allan Calderón
| Se puede editar rubros | Allan Calderón
| Se puede agregar rubros | Allan Calderón
| Se puede eliminar rubros | Allan Calderón
| Se pueden cambiar los rubros establecidos para cada curso | Allan Calderón
| Nombre y porcentaje para cada rubro | Allan Calderón
| Validar que la suma de los rubros sea 100 | Ronny Santamaria
Asignar evaluaciones | El profesor puede asignar evaluaciones | Ronny Santamaria
| Debe establecer el rubro al que pertenecen | Ronny Santamaria
| Se puede especificar el peso de la evaluación en un rubro | Ronny Santamaria
| Fecha y hora maxima de entrega de una asignación | Ronny Santamaria
| Subir especificacion de la evaluación | Ronny Santamaria
| Definir si la evaluación es individual o grupal | Ronny Santamaria
| Para evaluaciones grupales se deben poder definir los grupos | Ronny Santamaria
Evaluar entregable | El profesor puede descargar los entregable | Antony Fallas
| Debe poder agregar observaciones | Antony Fallas
| Permitir subir un archivo con el detalle de la nota obtenida | Antony Fallas
| Debe poder guardar notas | Antony Fallas
| Para las notas guardadas solo el profesor debe poder verlos | Antony Fallas
| Debe poder publicar notas (Mostrar a estudiantes) | Antony Fallas
| Cuando se publica una nota se debe generar una noticia | Antony Fallas
Gestión de Noticias | Visualizar noticias | Edgar Gonzalez
| Agregar noticias | Edgar Gonzalez
| Modificar noticias | Edgar Gonzalez
| Eliminar noticias | Edgar Gonzalez
Reporte de Notas | Visualizar las notas de todos los estudiantes del curso | Allan Calderón
| Mostrar el detalle de todas las notas obtenidas | Allan Calderón
| Calcular el valor obtenido en cada rubro | Antony Fallas
| Mostrar la nota final del curso de cada estudiante | Allan Calderón
| El reporte de notas puede descargarse como un PDF | Antony Fallas
Reporte de estudiantes matriculados | Mostrar la lista de los estudiantes del curso | Edgar Gonzalez
| Se debe mostrar correo, carnet, nombre y telefono | Edgar Gonzalez
| Permitir descargar el reporte de estudiantes matriculados | Antony Fallas
VISTA ESTUDIANTE
Log In | Deben haber cuentas de estudiante (Agregar en el script de populación) | Ronny Santamaria
| Se debe permitir autenticación de usuario | Ronny Santamaria
Visualizar documentos | Ver la estructura de los documentos establecida por el profesor | Allan Calderón
| Permitir navegar por la estructura establecida | Allan Calderón
| Acceder a los documentos publicados por el profesor | Allan Calderón
| Descargar cualquier archivo que se encuentre en las carpetas | Allan Calderón
Enviar evaluaciones | Cargar archivos a las evaluaciones asignadas | Antony Fallas
| Permitir entregas grupales | Ronny Santamaria
| Permitir visualizar a los miembros de un grupo si alguen cargó un entregable | Edgar Gonzalez
| Descargar el entregable enviado | Antony Fallas
Reporte de notas del curso | Mostrar el detalle de todas las notas | Edgar Gonzalez
| Calcular el valor obtenido de cada rubro | Antony Fallas
| Visualizar la nota final del curso | Edgar Gonzalez
| Descargar el reporte de notas del curso | Edgar Gonzalez
Visualizar noticias | Ver noticias publicadas por el profesor | Edgar Gonzalez
| Ver las noticias como una lista ordenado de forma descendente | Edgar Gonzalez
FUNCIONAL
MongoDB | Almacenar informacion de estudiantes | Antony Fallas
| Almacenar informacion de profesores | Antony Fallas
| El password de los estudiantes debe estar encriptado (MD5) | Antony Fallas
| El password de los profesores debe estar encriptado (MD5) | Antony Fallas
SQL Server | Store Procedure que lea datos de una tabla temporal | Ronny Santamaria
| Cargar los datos de la tabla temporal para inicializar un semestre | Ronny Santamaria
| Crear Trigger que genere noticias cuando se publican las notas | Ronny Santamaria
BackEnd | Crear API para acceder a la base de datos en SQL Server | Ronny Santamaria
| Crear API para acceder a la base de datos en MongoDB | Antony Fallas

## Info
Información del equipo
LISTA DE MIEMBROS
Nombre | Apellidos | Telefono | Email | Rol | Notas
Allan Josué | Calderón Quirós | 8940 0022 | allancalqui@gmail.com | FrontEnd Developer / Project Manager | Encargado de realizar las vistas de la aplicacion web. Se encargará de verificar el cumplimiento de las tareas.
Antony Fabián | Fallas Elizondo | 8578 6181 | fabianfallas2@gmail.com | BackEnd Developer / DataBase Developer | Debe realizar la comunicación entre el motor de base de datos y el backend.
Edgar Alberto | González Chacón | 8385 3961 | edgar.gonzalez.chacon@gmail.com | FrontEnd Developer | Encargado de realizar las vistas de la aplicacion web.
Ronny Josué | Santamaría Vargas | 6271 7155 | ronnyjosv259@gmail.com | BackEnd Developer / DataBase Developer | Debe realizar la comunicación entre el motor de base de datos y el backend.
Nota: Los archivos que se deban entregar seran enviados por cualquier integrante del grupo.
AMINISTRACION DEL EQUIPO
APLICACIÓN | OBJETIVO |  | NOTA
GitHub | Manejador de Código |  | Aplicacion que se utilizará como manejador de código. (https://github.com/RoJoSaVs/XTEC-Digital)
Discord | Medio de comunicación |  | Será utilizado principalmente para realizar las reuniones grupales en el servidor llamado "BDS2".
WhatsApp | Medio de comunicación |  | Se creó un grupo el cual será utilizado principalmente para realizar consultas rápidas, solicitud de reuniones no planeadas en el cronograma, entre otros.
En caso de cualquier consulta referente a los medios de comunicacion se puede comunicar con cualquiera de los miembros del equipo de trabajo.

## RE1
XTEC - Digital
Porcentaje total del proyecto |  | Planteado |  |  |  | 43%
|  | Logrado |  |  |  | 37.2%
Tareas Propuestas | Tareas Finalizadas |  | Proximas Tareas | Problemas | Riesgos | Acciones remediales
Deben haber cuentas de administrador | COMPLETA |  | Crear Semestres | Disponibilidad de tiempo que se vio reducida con las asignaciones de cursos externos al proyecto entregadas la última semana ya que estas aunque estaban contempladas tomaron mas tiempo del esperado lo cual evidencia un cambio dentro del plan de actividades original. | Incumplimiento del plan de proyecto por causas externan al proyecto, como cursos externos a este | Recalcular la duracion estimada por tarea para no incumplir con el plan de proyecto estipulado
Se debe permitir autenticación de usuario | COMPLETA |  | Modificar noticias
Visualizar los cursos | COMPLETA |  | Eliminar noticias
Crear cursos | COMPLETA |  | Mostrar el detalle de todas las notas
Deshabilitar cursos | COMPLETA |  | Calcular el valor obtenido de cada rubro
Crear Semestres | INCOMPLETA |  | Establecer estudiantes matriculados en el grupo
Establecer cursos a impartir | COMPLETA |  | Establecer estudiantes matriculados en el curso
Establecer grupos | COMPLETA |  | Obtener la informacion de los estudiantes (De otra base de datos)
Debe existir una cuenta Profesor | COMPLETA |  | Cada grupo debe tener asociado una sección de documentos
Debe permitir autenticación de usuario | COMPLETA |  | El profesor puede visualizar documentos en los curso
Se puede visualizar rubros | COMPLETA |  | El profesor puede agregar documentos en los curso
Se puede editar rubros | COMPLETA |  | El profesor puede editar documentos en los curso
Se puede agregar rubros | COMPLETA |  | El profesor puede eliminar documentos en los curso
Se puede eliminar rubros | COMPLETA |  | Los documentos que se carguen pueden ser seleccionados del equipo
Se pueden cambiar los rubros establecidos para cada curso | COMPLETA |  | Debe mostrarse la fecha en que se subió el archivo | Existe un rezago en el proyecto programado, debido a que el tiempo estimado en algunas tareas incompletas se calculo incorrectamente, por lo cual se tendra una duración mayor a la estipulada en dichas asignaciones
Nombre y porcentaje para cada rubro | COMPLETA |  | Validar que la suma de los rubros sea 100
Fecha y hora maxima de entrega de una asignación | COMPLETA |  | El profesor puede asignar evaluaciones
Visualizar noticias | COMPLETA |  | Debe establecer el rubro al que pertenecen
Agregar noticias | COMPLETA |  | Se puede especificar el peso de la evaluación en un rubro
Modificar noticias | INCOMPLETA |  | Debe poder agregar observaciones
Eliminar noticias | INCOMPLETA |  | Debe poder publicar notas (Mostrar a estudiantes)
Visualizar las notas de todos los estudiantes del curso | COMPLETA |  | Cuando se publica una nota se debe generar una noticia
Mostrar el detalle de todas las notas obtenidas | COMPLETA |  | Calcular el valor obtenido en cada rubro
Mostrar la lista de los estudiantes del curso | COMPLETA |  | Mostrar la nota final del curso de cada estudiante
Deben haber cuentas de estudiante | COMPLETA |  | Visualizar la nota final del curso
Se debe permitir autenticación de usuario | COMPLETA |  | El password de los estudiantes debe estar encriptado (MD5)
Mostrar el detalle de todas las notas | INCOMPLETA |  | El password de los profesores debe estar encriptado (MD5)
Calcular el valor obtenido de cada rubro | INCOMPLETA |  | Crear Trigger que genere noticias cuando se publican las notas
Almacenar informacion de estudiantes | COMPLETA
Almacenar informacion de profesores | COMPLETA
Crear API para acceder a la base de datos en SQL Server | COMPLETA
Crear API para acceder a la base de datos en MongoDB | COMPLETA
Allan Josué Calderón Quirós - 2018114635 | Edgar Alberto Gonzalez Chacon - 2018156158
Ronny Josué Santamaria Vargas - 2018109284 | Antony Fabián Fallas Elizondo - 2018178906